Кейс №10 «Недооценка ресурсов»

Проблема: стартап недооценил финансовые, человеческие и временные ресурсы. Итог: качество продукта падает, запуск задерживается.

Задание №1. Принятие решений и анализ рисков

SWOT-анализ

Сильные стороны. У команды есть доверие и сплочённость, поэтому она может быстро договориться и перераспределить задачи без конфликтов. Есть понимание продукта и клиента, а также прототип или ключевая идея. Команда готова быстро менять план, если появляются новые факты.

Слабые стороны. Главная проблема — неверная оценка ресурсов. Нет финансового и временного резерва. Команда перегружена, а контроль сроков и бюджета слабый. Из-за этого качество продукта падает, а запуск задерживается.

Возможности. Можно сократить scope до MVP, второстепенные функции убрать в backlog. Часть задач можно передать на аутсорс или автоматизировать. Можно привлечь bridge-финансирование или предоплату от клиента. Также возможен поэтапный запуск вместо одного большого релиза.

Угрозы. Если ничего не менять, возможны срыв запуска, падение качества, отток клиентов, кассовый разрыв, выгорание команды и удар по репутации. Отдельная угроза — потеря доверия инвестора.

Альтернативные решения

1. Продолжать полный scope и работать сверхурочно.

Минус: выгорание, ошибки, ещё большая задержка.

2. Сократить scope до MVP, второстепенное — в backlog.

Плюс: быстрее запуск, выше качество ключевой функции.

Минус: часть клиентских ожиданий придётся перенести.

3. Привлечь дополнительные деньги и нанять людей.

Плюс: закрывает нехватку рук.

Минус: долго, не гарантировано, может увеличить расходы.

4. Передать часть работ на аутсорс или автоматизировать.

Плюс: разгружает команду.

Минус: нужен контроль качества и времени.

5. Перенести запуск, сохранив полный scope.

Плюс: продукт будет полнее.

Минус: репутация, клиенты и деньги страдают.

Оценка рисков по матрице

Матрица рисков строится по двум осям: вероятность и влияние. В критическую зону попадают риски с высокой вероятностью и высоким влиянием. В зону высокого риска — риски с высокой вероятностью и средним влиянием, а также со средней вероятностью и высоким влиянием.

Критическая зона: высокая вероятность — высокое влияние.

Сюда попадают нехватка бюджета, перегрузка команды и срыв срока.

Для нехватки бюджета стратегия такая: пересчёт, заморозка лишних трат, предоплата, bridge-финансирование.

Для перегрузки команды: перераспределить задачи, часть работ отдать на аутсорс, сократить scope.

Для срыва срока: перейти к MVP, утвердить новый график, ввести ежедневный контроль.

Зона высокого риска: высокая вероятность — среднее влияние.

Сюда попадает scope creep, то есть разрастание задач.

Стратегия: change freeze и жёсткая приоритизация backlog.

Зона высокого риска: средняя вероятность — высокое влияние.

Сюда попадают падение качества, отток клиентов, репутационный ущерб и недоверие инвестора.

Для падения качества стратегия: QA-гейты, тесты, заморозка новых функций.

Для оттока клиентов: прозрачная коммуникация, пилот, бонусы.

Для репутационного ущерба: честные апдейты и раннее предупреждение.

Для недоверия инвестора: еженедельный отчёт, метрики и понятный план.

Оптимальное решение

Оптимальное решение — сократить scope до MVP, перераспределить ресурсы, частично передать задачи на аутсорс или автоматизировать, пересогласовать сроки с клиентом и ввести еженедельный контроль.

Обоснование

Такое решение снижает финансовую нагрузку, разгружает команду и сохраняет ключевую ценность продукта. Оно позволяет выйти на рынок поэтапно, а не ждать полного релиза. Полный запуск с задержкой опаснее, чем качественный MVP в срок. Клиент получает работающий продукт раньше, команда — меньше перегрузки, а стартап — более управляемый риск.

Задание №2. Коммуникация и командная работа

Сценарий срочных изменений:

После пересчёта выяснилось: бюджета хватает на 6 недель, команда перегружена, ключевая функция не готова, клиент ждёт запуск через 3 недели. Нужны срочные изменения.

Роли и задачи

A — Team Lead

Проводит экстренную встречу, утверждает MVP, говорит с клиентом/преподавателем, следит за сроками

B — Finance/Ops

Пересчитывает бюджет, ведёт Risk Register, ищет аутсорс, контролирует расходы

C — Tech Lead

Оценивает техническую готовность, режет backlog, отвечает за QA и MVP

D — Client/Marketing

Готовит сообщение клиенту, собирает возражения, ведёт презентацию ценности

Коммуникация внутри команды

Trello/Notion: задачи, статусы, дедлайны.

Ежедневный stand-up 15 минут.

План действий

0–2 часа: экстренная встреча, фиксация фактов, пересчёт ресурсов.

День 1: заморозить второстепенные функции, утвердить MVP.

День 1–2: B пересчитывает бюджет и ищет аутсорс; C формирует MVP- backlog; D готовит клиента.

День 3–5: разработка MVP, QA, промежуточная демонстрация.

Неделя 2: поэтапный запуск, сбор метрик, корректировка.

Постоянно: ежедневный контроль, еженедельный отчёт преподавателю/инвестору.

Обоснование:

План быстрый, прозрачный и реалистичный. Он использует доверие в команде: никто не тянет всё один, роли чёткие, решения не замалчиваются. Это снижает перегрузку и задержку.

Задание №3. Взаимодействие с клиентом

Ситуация: клиент недоволен задержкой и падением качества.

Сценарий диалога

Клиент:

— Мы слышали, у вас задержка и качество пострадало. Почему мы должны продолжать и платить?

Представитель стартапа:

— Вы правы, задержка есть. Мы недооценили ресурсы и берём ответственность. Чтобы исправить ситуацию, мы сократили scope до MVP, перераспределили команду и ввели дополнительный контроль качества. Новый реалистичный срок — [дата]. Для вас мы предлагаем приоритетный доступ, еженедельный отчёт и пилот на 2 недели.

Клиент:

— Нам нужны гарантии.

Представитель:

— Фиксируем KPI, график, ответственного менеджера. Если ключевой этап срывается, вы получаете [скидку/бонус/возврат части оплаты].

Клиент:

— А если опять задержка?

Представитель:

— Тогда вы можете выйти без штрафа или получить компенсацию. Наша цель — не обещать всё, а дать работающий результат поэтапно.

Закрытие:

— Предлагаю в [дата] провести демо MVP и зафиксировать следующие шаги.